## Sheet1
Phase | Tâche | ID Sous-tâche | Description | Responsables | Livrables | Points de vigilance | Colonne1
1. Étude et Préparation | 1.1. Étude des besoins et finalisation des devis | 1.1.1 | Analyse des besoins métiers | Chef de projet, DSI, responsables de site | Cahier des charges technique validé | Prévoir des marges pour les imprévus
1. Étude et Préparation | 1.1. Étude des besoins et finalisation des devis | 1.1.2 | Audit technique | Chef de projet, technicien réseau | Rapport d'audit technique | Vérifier la compatibilité des équipements
1. Étude et Préparation | 1.1. Étude des besoins et finalisation des devis | 1.1.3 | Rédaction du cahier des charges technique | Chef de projet | Cahier des charges technique | Respect des normes agroalimentaires
1. Étude et Préparation | 1.1. Étude des besoins et finalisation des devis | 1.1.4 | Demande et comparaison des devis | Chef de projet | Tableau comparatif des devis | Négociation des prix
1. Étude et Préparation | 1.1. Étude des besoins et finalisation des devis | 1.1.5 | Validation budgétaire | Chef de projet, direction | Budget approuvé | Prévoir des marges
1. Étude et Préparation | 1.2. Planification détaillée | 1.2.1 | Élaboration du diagramme de Gantt | Chef de projet | Diagramme de Gantt | Intégrer les contraintes d'alternance
1. Étude et Préparation | 1.2. Planification détaillée | 1.2.2 | Identification des dépendances entre tâches | Chef de projet | Liste des dépendances | Éviter les chevauchements
1. Étude et Préparation | 1.2. Planification détaillée | 1.2.3 | Planification des ressources humaines | Chef de projet | Liste des ressources | Disponibilité des équipes
2. Travaux d’Infrastructure Physique | 2.1. Création de la salle serveur à Villefranche | 2.1.1 | Préparation du local | Électricien, technicien | Local prêt | Sécurité physique
2. Travaux d’Infrastructure Physique | 2.1. Création de la salle serveur à Villefranche | 2.1.2 | Installation des baies et du câblage | Technicien réseau | Schéma de câblage | Tests de connectivité
2. Travaux d’Infrastructure Physique | 2.2. Refonte de la baie serveur à Lauras | 2.2.1 | Démontage et remaniement des équipements | Technicien réseau, admin sys | Baie reconfigurée | Optimisation du câblage
2. Travaux d’Infrastructure Physique | 2.2. Refonte de la baie serveur à Lauras | 2.2.2 | Installation de nouveaux switches | Technicien réseau | Switches installés | Compatibilité
2. Travaux d’Infrastructure Physique | 2.3. Installation des équipements réseau (tous sites) | 2.3.1 | Déploiement des switches cœur de réseau | Technicien réseau | Switches déployés | Configuration
2. Travaux d’Infrastructure Physique | 2.3. Installation des équipements réseau (tous sites) | 2.3.2 | Installation des bornes Wi-Fi 7 | Technicien réseau | Bornes Wi-Fi installées | Couverture réseau
3. Installation et Configuration Logicielle | 3.1. Installation et configuration des serveurs | 3.1.1 | Installation des hyperviseurs | Admin sys | Hyperviseurs installés | Licences
3. Installation et Configuration Logicielle | 3.1. Installation et configuration des serveurs | 3.1.2 | Configuration des VM | Admin sys | VM configurées | Sauvegardes
4. Tests et Recette | 4.1. Tests de performance | 4.1.1 | Tests de charge | Admin sys | Rapport de tests | Optimisation
4. Tests et Recette | 4.1. Tests de performance | 4.1.2 | Recette utilisateur | Chef de projet, utilisateurs | Recette validée | Retours utilisateurs
5. Mise en Production et Clôture | 5.1. Mise en production | 5.1.1 | Bascule progressive des services | Équipe projet | Services basculés | Surveillance
5. Mise en Production et Clôture | 5.2. Documentation et clôture | 5.2.1 | Rédaction des guides | Chef de projet | Guides utilisateurs | Archivage
5. Mise en Production et Clôture | 5.2. Documentation et clôture | 5.2.2 | Réunion de rétrospective | Chef de projet | Rapport de clôture | Retour d'expérience